## 週報
| 6/26 ~ 7/2 | 7/3~7/9 | 7/10 ~ 7/16
グループ全体 | 進捗：現在地から緯度と経度を取得、住所から緯度と経度を取得、範囲内外の判定、LINEのアカウント作成、基本動作の確認 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：LINEの動作設定、モジュールごとの単体テスト | 進捗：エアコンの動作設定、LINEの動作設定、main関数の改良、結合テストの実施 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：コードの整理、テスト、資料作成 | 進捗：起動中の温度設定の適応、資料作成、テスト スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：成果発表
阿曽 | 進捗：現在地から緯度と経度を取得、住所から緯度と経度を取得 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：単体テストとエアコンの動作設定 | 進捗：エアコンの動作設定(モード、温度)、単体テスト スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：結合テスト、資料作成 | 進捗：ラインの機能追加、資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：成果発表
山元 | 進捗：範囲内外の判定、その他もろもろ スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：範囲内外の判定の強化とエラーの処理など設定 | 進捗：main関数の改良、エラーの処理 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：結合テスト、資料作成 | 進捗：範囲せっていのみなおし、資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：成果発表
千田 | 進捗：LINEのアカウント作成、APIの設定 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：LINEの動作設定 | 進捗：LINEの動作設定、単体テスト スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：結合テスト、資料作成 | 進捗：ラインの動作設定、資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：成果発表、
WU | 進捗：要求仕様・設計仕様の見直し スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：テストの実施 | 進捗：テストの実施 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：結合テスト、資料作成 | 進捗：テスト実施 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：成果発表